Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 , z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności i planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Zamieszczenie informacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. | Do 23 września 2020 r. |
| 2. | Zalecenie kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy, Miejska Górka wyznaczenia osób odpowiedzialnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności oraz wdrożenie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostce. | Spotkanie z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Miejska Górka, w celu zapoznania z tematem dostępności oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za współpracę. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejska Górka za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Do 23 września 2020 r. Do 10 października 2020 r. |
| 3. | Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Miejska Górka aktualnych wytycznych, dokumentów i materiałów dotyczących wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Wydrukowanie informacji i podręczników oraz przesłanie na skrzynki e-mailowe wszystkich członków zespołu ds. dostępności i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejska Górka informacji, wytycznych i szkoleń, dotyczących wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco w zależności od potrzeb. |
| 4. | Analiza strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz strony podmiotowej BIP i dostosowanie ich pod kątem dostępności. Przekazanie administratorom oraz użytkownikom wytycznych do publikacji. | Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz jednostek organizacyjnych w Gminie Miejska Górka Strona podmiotowa BIP, Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miejska Górka. | Do 23 września 2020 r. Do 23 września 2020 r. |
| 5. | Publikacja i aktualizowanie deklaracji dostępności. | Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Strona podmiotowa BIP Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce | Publikacja deklaracji dostępności do 23 września 2020 r. Aktualizacja deklaracji dostępności do 30 marca każdego roku – 1. i 2. |
| 6. | Dokonanie analizy stanu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejska Górka pod kątem architektury i przystosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Powołanie przez Burmistrza Gminy Miejska Górka zespołu ds. dostępności. Analiza stanu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejska Górka pod kątem architektury i przystosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przedstawienie przez w/w zespół koncepcji dostosowania obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejska Górka pod kątem architektury i przystosowania ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Do 23 września 2020 r. Do 28 lutego 2021 r. Do 31 marca 2021 r. |
| 7. | Dokonanie analizy dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Powołanie przez Burmistrza Gminy Miejska Górka zespołu ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Dokonanie przez w/w zespół analizy obecnego stanu przy ścisłej współpracy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Przedstawienie przez w/w zespół koncepcji dostosowania cyfrowego i informacyjno – komunikacyjnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie i aktualizowanie deklaracji dostępności. | Do 23 września 2020 r. Do 28 lutego 2021 r. Do 31 marca 2021 r. |
| 8. | Dokonanie przeglądu procedur, regulaminów obowiązujących w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych Gminy Miejska Górka pod kątem dostosowania ich do ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o dostępności. | Dokonanie przeglądu procedur, w szczególności dotyczących zlecenia lub powierzania zadań publicznych oraz udzielania zamówień publicznych. Dostosowanie w/w procedur do wymogów ustawy. | Do 10 marca 2021 r. Do 5 września 2021 r. |
| 9. | Sporządzenie zbiorczego raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Opracowanie zbiorczego raportu na podstawie zebranych od jednostek organizacyjnych informacji o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy Miejska Górka, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie BIP. | Do 31 marca 2021 r. Do 31 marca 2021 r. |
| 10. | Realizacja przyjętych programów działania przystosowania obiektów, procedur oraz dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Zapoznanie pracowników z programami działań. Wdrożenie działań. Monitorowanie. | Do 30 stycznia 2021 r. Do 5 września 2021 r. Na bieżąco. |

Burmistrz

   /-/ Karol Skrzypczak

Zatwierdzam

Sporządziła Elwira Szymańska

Koordynator ds. dostępności