**Uchwała Nr XIV/96/25  
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce**

z dnia 16 lipca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 198) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Nr IV/32/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025-2034 zmienia się załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Zdzisław Goliński** |

Załącznik do uchwały Nr XIV/96/25  
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  
z dnia 16 lipca 2025 r.

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025 - 2034**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Podmiot współpracujący** | **Termin do** |
| 1. | Podjęcie uchwały Rady Miejskiej, określającej tryb i harmonogram prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025-2034 | Rada Miejska w Miejskiej Górce | Burmistrz Gminy Miejska Górka | Do 15 lipca 2024 r. |
| 2. | Sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy | Podmiot zewnętrzny | Gmina | Lipiec 2025 |
| 3. | Przygotowanie projektu dokumentu Strategii | Podmiot zewnętrzny | Gmina | Październik 2025 |
| 4. | Konsultacje projektu Strategii z podmiotami, wymienionymi w art. 6.3. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przekazanie projektu zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | Gmina | Podmiot zewnętrzny | Listopad - Grudzień 2025 |
| 5. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji oraz ostatecznej wersji projektu Strategii i przesłanie go radnym Rady Gminy | Podmiot zewnętrzny | Gmina | Styczeń 2026 |
| 6. | Prezentacja projektu Strategii na sesji Rady Miejskiej oraz jej uchwalenie | Gmina  Rada Miejska | Podmiot zewnętrzny | Styczeń 2026 |

Uwaga:

Termin zakończenia prac może zostać przesunięty w przypadku zajścia konieczności przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii w wyniku podjęcia takiej decyzji przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

**Uzasadnienie**

12 lipca 2024 r. Rada Miejska w Miejskiej Górce podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka na lata 2025-2034 i tym samym rozpoczął się proces tworzenia ww. dokumentu.

Zmiana harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miejska Górka wynika z potrzeby dokładniejszego zebrania i analizy danych, które są kluczowe dla opracowania dokumentu. Przesunięcie terminów pozwala też na lepsze dopracowanie dokumentu, co zwiększa jego wartość i skuteczność. Decyzja o zmianie harmonogramu podyktowana jest chęcią zapewnienia, jak najwyższej jakości i trafności opracowanej strategii, aby była jak najbardziej dopasowana do aktualnych potrzeb i warunków.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.